План - график

составления проекта  бюджета  муниципального образования

Ракаловское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Наименование показателей, материалов, документов, мероприятий | Ответственный исполнитель | Предельный срок представления материалов и документов, исполнения мероприятий | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать рабочую группу по разработке бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | специалист администрации | в установленные сроки | главе поселения, |
| 2 | Прогноз поступления арендной платы за землю, земельного налога, налога на имущество физических лиц, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 | специалист администрации | 18.07.2019 | Главе поселения |
| 3 | Предоставление прогноза регистрации права муниципальной собственности на земельные участки. | специалист администрации | 18.07.2019 | главе поселения, |
| 4 | Проведение экспертизы действующих правовых актов органов местного самоуправления поселения и внести в них соответствующие изменения в части расходов бюджета сельского поселения. | глава поселения, бухгалтер- финансист | До 18.07.2019 | администрация |
| 5 | Представление прогнозируемый объем налоговых льгот на 2020 год в соответствии с законодательством области, района и поселения в разрезе налогоплательщиков. | администрация поселения |  | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |
| 6 | Представление на утверждение Методики формирования доходов бюджета муниципального образования Ракаловское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период. | бухгалтер- финансист | до 25.07.2019 | администрация |
| 7 | Предоставление прогноза поступления администрируемых доходов в разрезе поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также исходные показатели для исчисления прогнозов доходов бюджета сельского поселения. | бухгалтер- финансист | до 01.08.2019 | администрация |
| 8 | Предоставление Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. | бухгалтер- финансист | до 15.08.2019 | администрация |
| 9 | Предоставление планового реестра расходных обязательств на бумажном носителе и в электронном виде. | бухгалтер- финансист | до 15.08.2019 | администрация |
| 10 | Рассмотрение предложений о приостановлении действия или об отмене правовых актов поселения, реализация которых требует осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. | администрация | до 01.09.2019 | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |
| 11 | Разработка проекта лимитов потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. | глава поселения | от 01.11.2019 | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |
| 12 | Предоставление перечня муниципальных программ, реализацию которых предлагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с указанием объемов их финансирования. | рабочая группа | до 01.11. 2019 | администрация |
| 13 | Представление предложений по основным направлениям налоговой и бюджетной политики администрации сельского поселения. | глава поселения | до 01.11.2019 | рабочая группа |
| 14 | Представление показателей по собственным доходам бюджета поселения по установленной форме. | бухгалтер- финансист | до 01.11.2019 | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |
| 15 | Предоставление утвержденные ведомственные программы, предлагаемые к финансированию из бюджета сельского поселения, начиная с 2020 года. | администрация | до 10.11. 2019 | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |
| 16 | Предоставление прогноза социально-экономического развития Ракаловского сельского поселения на 2021-2022 годы и пояснительную записку к нему с обоснованием параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. | глава поселения | до 11.11.2019 | рабочая группа |
| 17 | Предоставление итогов социально-экономического развития Ракаловского сельского поселения за истекший период 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 2019 год. | глава поселения | до 11.11.2019 | рабочая группа |
| 18 | Предоставление проекта бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. | бухгалтер- финансист | до 14.11.2019 | глава поселения |