АДМИНИСТРАЦИЯ

РАКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2023                                                                                                         №11/б

д. Ракалово

Об утверждении плана - графика

составления проекта  бюджета

Ракаловского сельского поселения

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение  приказа Министерства финансов  Российской Федерации  от 28 декабря 2016 года № 243-н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации», и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ракаловского сельское поселение, утвержденного решением Ракаловской сельской Думы от 02.07.2021 № 145 (с внесенными изменениями от 25.11.2021 г №161, от 13.03.2023 №29):

1. Утвердить план – график составления проекта  бюджета  муниципального образования   Ракаловское сельское поселение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ракаловского

сельского поселения                                        О.А.Шитова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением 	      администрации

Ракаловского сельского поселения

от 26.05.2023 № 11/б

План - график

составления проекта  бюджета  Ракаловского сельского поселения

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование показателей, материалов, документов, мероприятий | Ответственный исполнитель | Предельный срок представления материалов и документов, исполнения мероприятий | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление прогноза баланса трудовых ресурсов и фонда оплаты труда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | Бухгалтер- финансист, специалист администрации | До 11.11.2023 | Главе поселения, отдел экономики |
| 2 | Предоставление прогноза поступления земельного налога, налога на имущество физических лиц, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. | Бухгалтер- финансист, специалист администрации | До 11.11.2023 | Главе поселения, отдел экономики |
| 3 | Предоставление прогноза регистрации права муниципальной собственности на земельные участки. | Бухгалтер- финансист, специалист администрации | До 11.11.2023 | Главе поселения, отдел экономики |
| 4 | Проведение экспертизы действующих правовых актов органов местного самоуправления поселения и внести в них соответствующие изменения в части расходов бюджета сельского поселения. | Глава поселения, бухгалтер- финансист, специалист администрации | До 18.07.2023 | Администрация |
| 5 | Представление прогнозируемый объем налоговых льгот на 2024 год в соответствии с законодательством области, района и поселения в разрезе налогоплательщиков. | Администрация поселения |  | Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |
| 6 | Представление на утверждение Методики формирования доходов бюджета муниципального образования Ракаловское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период. | Бухгалтер- финансист | До 25.07.2023 | Администрация |
| 7 | Предоставление прогноза поступления администрируемых доходов в разрезе поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также исходные показатели для исчисления прогнозов доходов бюджета сельского поселения. | Бухгалтер- финансист | До 01.08.2023 | Администрация |
| 8 | Предоставление Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. | Бухгалтер- финансист | До 15.08.2023 | Администрация |
| 9 | Предоставление планового реестра расходных обязательств на бумажном носителе и в электронном виде. | Бухгалтер- финансист | До 15.08.2023 | Администрация |
| 10 | Рассмотрение предложений о приостановлении действия или об отмене правовых актов поселения, реализация которых требует осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. | администрация | До 01.09.2023 | Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |
| 11 | Разработка проекта лимитов потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. | Глава поселения | До 01.11.2023 | Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |
| 12 | Предоставление перечня муниципальных программ, реализацию которых предлагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с указанием объемов их финансирования. | Рабочая группа | До 01.11. 2023 | Администрация |
| 13 | Представление предложений по основным направлениям налоговой и бюджетной политики администрации сельского поселения. | Глава поселения | До 01.11.2023 | Рабочая группа |
| 14 | Представление показателей по собственным доходам бюджета поселения по установленной форме. | Бухгалтер- финансист | До 01.11.2023 | Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |
| 15 | Предоставление утвержденные ведомственные программы, предлагаемые к финансированию из бюджета сельского поселения, начиная с 2023 года. | Администрация | До 10.11. 2023 | Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |
| 16 | Предоставление прогноза социально-экономического развития Ракаловского сельского поселения на 2024-2026 годы и пояснительную записку к нему с обоснованием параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. | Глава поселения | До 11.11.2023 | Рабочая группа |
| 17 | Предоставление итогов социально-экономического развития Ракаловского сельского поселения за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 2024 год. | Глава поселения | До 11.11.2023 | Рабочая группа |
| 18 | Предоставление проекта бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. | Бухгалтер- финансист | До 14.11.2023 | Глава поселения |